合同编号：

地面工程施工合同

发包人:

承包人:

第一部分  合同协议书

发包人（以下简称甲方）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

电话：

承包人（以下简称乙方）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

电话：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1工程名称：                  ；

1.2工程地点：                   ；

1.3工程内容：铺设混凝土、铺设级配碎石、铺设山皮石、场地平整等施工项目；

1.4工程做法及技术要求：

- 纯水泥C30混凝土200mm厚随打随抹光；

- Ф6@300单层双向；

（3）细山皮石密缝；

（4）300mm厚山皮石；

（5）素土夯实，夯实密度在95%以上。

二、工程承包范围

2.1承包范围： 一期范围2#3#厂房地面

三、承包方式

3.1承包方式：材料甲方提供，乙方负责人工、机械、施工质量。

四、合同工期

4.1开工日期： 2022年6月15日；竣工日期：2022年7月15日；工期日历总天数：30天 ；

五、质量标准

1.双方约定的质量标准：（1）合格（符合国家质量标准，规范GB50209-2010）；（2）其他约定标准：平整度为两米检查尺检验，允许偏差为5mm。

2.乙方每一道工序完成之后必须经过甲方验收方可进行下一道工序施工，否则质量视为不合格，甲方有权要求乙方整改返工，并暂不支付乙方工程款。

六、合同价款

本合同采用固定单价法，工程含税单价为18.5元/m2,暂定地面面积11600平方米，

含税总价暂定：贰拾壹万肆仟陆佰元整（大写RMB）214600.00元（小写RMB）最终结算总价以实际工程量为准。

注：1、单价含土地平整、场地内倒运、夯实费用、钢筋绑扎、混凝土浇筑、压光等所有人工和机械费。

2、乙方需依法开具增值税普通发票。

七、组成合同的文件

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

1.协议书；

2.专用合同条款；

3.通用合同条款；

4.工程预算书或已标价的工程量清单；

5.技术标准和要求；

6.合同图纸；

7.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

8.发包方下发的文件或相关规定；

9.其他合同文件。

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同协议书的组成部分。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前或时间在后者为准。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺在各方面按照合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成。

十、合同结算最终以现场实际发生工程量及甲乙双方书面确认为准。

十一、合同生效

合同签订时间：     年     月     日

合同签订地点：沈阳市    区

第二部分 专用条款

1.合同双方

1.1发包人

1.1.1职责：行使通用条款约定发包人的全部权利、一般义务及责任。严格监督承包人质量、进度、文明施工、安全生产，对不足之处随时指正，责令限期整改，并为承包人提供协调服务。

1.2承包人

1.2.1承包人应具备的基本条件  满足资质要求（乙方资质复印件作为合同附件），具备与本工程相适应的劳力及机械设备管理协调能力。乙方须于本合同签订前将上述资质、条件证明向甲方出示并供甲方审核。

1.2.2职责： 根据通用条款的约定，行使约定的权力、履行约定的职责、承担相应的责任。

1.2.3安全职责：

承包人必须严格按照国家有关操作规则及省（自治区）市安全规定进行安全文明施工，因承包人进场后一旦发生人员伤亡、安全责任事故及意外（发生、火灾等）均由承包人负责处理及承担全部责任以及经济赔偿，如给发包人和/或第三方造成损失，承包人应该赔偿经济损失并承担相应法律责任。

2.发包合同文件

2.1合同文件的优先次序

下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

1.协议书；

2.专用合同条款；

3.通用合同条款；

4.工程预算书或已标价的工程量清单；

5.技术标准和要求；

6.合同图纸；

7.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

8.监理及项目部下发的文件或相关规定；

9.其他合同文件。

合同履行中，承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同协议书的组成部分。”若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前或时间在后者为准(具体标准由发包人界定）。

2.2施工图纸与技术规范的提供与返还

发包人向承包人提供图纸与技术规范的项目、日期和套数：发包人于工程开工前向承包人提供一套完整的施工图。

发包人对图纸和规范的适用范围和目的要求： 未经发包人书面批准，承包人不得将招标文件、设计图纸及设计说明、竣工资料转给第三方；仅可用于本合同项下工程施工。

承包人返还图纸、规范和文件的日期：  工程结算后，承包人返还发包人图纸、规范资料和相关文件。

3.承包人的一般义务

3.1承包人工程资金的管理

发包人对承包人的期中支付款将转入承包人指定并经发包人批准的 银行所设的专门账户。承包人指定的银行账号信息如下:

开户行：

开户名称：

银行账号：

承包人如需变更上述账户信息，须提前7日书面告知发包人并经发包人批准；否则承包人须自行承担因此造成的全部损失。

3.2履约保证

履约保证的形式：无

履约保证金的数额（或抵押物估价额）为人民币大写：无

履约保证金的退还：无

3.3转让

承包人不得将此工程全部或部分进行转让与分包，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。否则承包人应承担本合同的违约责任，并赔偿因此所受全部损失。

3.4承包人的其他义务

承包人在施工过程中必须服从发包人下达的各项书面指令，如有异议的，须于收到书面指令的3日内书面告知发包人并与发包人协调一致，否则应依照发包人的书面指令继续执行。

3.5安全责任

承包方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。负责施工现场保卫、消防、治安工作，防止火灾、失盗、伤亡事故的发生，因承包方原因造成的事故由承包方承担一切损失；爱护和维护好施工现场设备、财产、工程，若损坏他人的设备、财产、工程，应承担由此产生的一切经济损失。

3.6施工人员保证

严格遵守国家、地方政府关于劳务（劳动）用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定，及时足额支付劳务（劳动）用工的劳动报酬。对发包方支付的工程款，承包方须优先用于支付所属工人的劳动报酬。承包方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包方有权在承包方工程款中扣除相应款项，并直接支付给承包方所属工人。

承包人按本合同进行施工组织，如需变更人员安排、机械设备、施工方案等，必须提前15天书面上报发包方并经同意方可执行。承包方在开工前应向监理公司提供所有现场劳务（劳动）人员名单（含身份证复印件，如施工过程中人员变更的，应提供变更名单）、有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件，并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。

4.开工、延误和暂停

4.1阶段性的工期要求和（或）具体段区、位置的工期要求执发包人阶段性工期要求。

4.2工程停工和竣工期限的延长

4.2.1双方约定工期延长的其他情况：

按发包人关于工期书面要求的情况执行。

4.3停工或延误的补偿: 无

4.4延期违约金和赔偿

延期违约金标准：5000元/天；承包方逾期超过30日的，发包方有权单方解除合同。

5.成品保护：

5.1在工程竣工验收合格并移交发包人前，承包人负责对半成品和成品的保护，安装完成，向发包人申请验收，验收完成合格后移交给发包人，如其他单位对承包人半成品发生损坏，及时书面通知发包人，发包人协调由责任方承担责任，否则视为承包人管理不当，由此产生的责任由承包人承担。

5.2承包人在施工过程中对已经施工完成半成品和成品进行保护，如承包人对已经施工完成半成品和成品发生损坏，责任由承包人承担。

6.质量和检验

6.1 质量标准:合格，工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

6.2 验收：

除合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

- 承包人向发包人报送竣工验收申请报告，发包人应在收到竣工验收申请报告后 天内完成审查。

- （2）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后   天内向承包人签发工程接收证书。

（3）竣工验收不合格的，发包人要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

7.材料设备供应以及施工用水用电相关约定

7.1承包人采购材料设备约定：承包人自行采购的材料必须满足本工程的技术质量要求，提供相关的技术资料及合格证及厂家资质等相关资料（附带材质证明、合格证书、出厂质量证明书、检测报告、检验报告等不限于此）。提供的设备必须性能完好，相应机械验收手续齐全，严禁不合格的材料设备进场。如承包人违反上述规定自行承担由此造成的损失及给发包人带来的损失。

7.2承包人为完成施工需要以及施工人员生活需要用水用电。承包人需支付给总承包单位沈阳海外建设集团有限公司水电费用总计1000元人民币整，限施工完毕撤场前结清；如若未结清该水电费用，发包方有权在下一次请款中扣除该部分费用，用于支付水电费用。

水电费用支付方式为【   】种方式

1.现金结算方式。

2.银行账户转账方式

总承包单位沈阳海外建设集团有限公司指定的银行账号信息如下:

开户行：

开户名称：

银行账号：

8.合同价格与支付

8.1合同价格包含内容约定：本合同采用固定单价合同，不调价（承包人不得因任何原因向发包方主张上调工程价格），工程量按现场实际发生发包人承包人双方确认为准。

8.2计量控制

承包人在合同签订后7天内，依据施工图计算、符合合同各项目的计量总控制数，并报发包人，经其审核后作为中期计量的参考。

8.3支付

支付约定：300mm厚山皮石铺设完成经过发包人验收合格，方可施工面层200mm厚纯水泥压光。施工完成并经发包人验收合格后7天内，发包人需支付至承包人已完成工程量总价款的90%；另在施工当年年底，发包人需向承包人支付扣除质保金后工程余款。在竣工验收合格之日起算满两年后，无质量问题，经检测发包人应当在7天内支付承包人1万元人民币整的质保金。

因工程质量验收不合格的，发包方有权要求承包方限期整改，因整改产生的其他费用由承包方自行承担。

8.4根据合同约定达到结款条件的，由承包人提出书面请款申请，所需材料及要求如下：

1）填写完整准确的《工程付款审批表》，并留联系方式；

2）相应的足额增值税普通发票；

3）垫付及发包人供款需提供双方确认单；

4）首次请款需带授权书和书中要求的文件资料；

5）非首次请款需带财务出具的《对账单》原件，并加盖财务章；

6）尾款结算时要注明双方互不相欠，并同时交物业盖章公函。

9.质保约定

该工程质保期为二年，自发包人验收合格之日起计算。如质保期满二年无质量问题，发包人向承包人支付1万元质保金；如质保期内出现质量问题，承包人负责维修，维修部分质保期相应顺延，如承包人不维修，发包人另找他人维修，费用从承包人质保金中加倍扣除，所有质保期结束后再向承包人支付剩余质保金，如质保金不足以支付维修费用，发包人有权追究承包人相关责任。

10.违约责任

本合同生效以后，各方均应全面履行本合同约定的义务，任何一方不履行，或者不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任。违约方应向守约方支付本协议涉及费用总额20 %的违约金，并且赔偿由此给守约方造成的损失，包括但不限于守约方为实现债权而支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等费用。

11.合同的终止与解除

11.1合同的终止情形：

（1）合同期限届满，双方依照合同约定完成履行；

（2）因双方协商解除而终止。

11.2合同的解除情形：

（1）甲乙双方协商一致，通过书面形式解除本合同；

（2）因不可抗力致使合同目的不能实现，双方协商书面解除；

（3）乙方不按本合同约定履行，经甲方指出后，仍不改正的；

（4）本合同的任何一方，未经对方书面同意，将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给合同外的第三方。

12.免责条款

本合同存续期间，凡因国家政策、严重自然灾害、战争或其他不能预见的、其发生和后果不能防止或避免的不可抗力因素致使合同中任何一方不能及时或无法履行其责任或义务时，遇有上述不可抗力的一方，应立即通知对方，并应在三十日内，提供不可抗力的详情及合同不能履行、或部分不能履行、或需延期履行理由的证明文件。该项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，如无法获得公证出具的证明文件，则需提供其他有力证明。遭受不可抗力的一方可由此而免责。

13.合同争议的解决

凡因本合同产生的或与本合同有关的一切争议，先由双方协商解决；协商不成的，双方均有权提交工程所在地区人民法院诉讼解决。

14.其他

14.1本合同自双方法定代表人签字并加盖公章后即生效（如为非法定代表人签字，须出具由法定代表人亲笔签名的授权委托书）。

14.2本合同正本壹式 二份，双方各执 一份，具有同等法律效力。

14.3本合同附件与本合同具有同等法律效力。

14.4本合同未尽事宜由各方通过协商另行签订书面补充文件，补充文件与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

发  包  人：                                     承 包  人：

地      址：                                      地      址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电      话：                             电      话：

传      真：                             传      真：

开户银行：                             开户银行：

账      号：                               账      号：

邮政编码：                             邮政编码：